Anexa 1.

# Plan de integritate al Comunei ADĂMUȘ 2022 – 2025

| Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare |  |  |  | Termen de realizare | Responsabil | Buget |  |
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA |  |  |  | 2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |  |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile1 de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025 | Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru | Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA |  |  |  | 2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |  |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate | Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Minută Propuneri angajați | primite | de | la | 2022 | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |  |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Informarea angajaților prin afișarea Planului de Integritate la sediul instituției; Plan de integritate publicat pe site-ul instituției. | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință |  |  |  | 2022 | Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |  |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate - | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție |  |  |  | 2022 Revizuire Iulie 2023 Revizuire Iulie 2024 Revizuire Iulie 2025 | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |  |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Nr. măsuri implementate :- Nr. vulnerabilități remediate:- | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C ) |  |  |  | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | În funcție de măsurile remediere identificate. | de |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și | Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare Bază de date MDLPA |  |  |  | La finalul fiecărui an din perioada de implementare a SNA 2021-2025. | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele | Nu este cazul. |  |

1 Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

| vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | desemnate pentru implementarea SNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a | Date și informații colectate |  | Inexistența unui mecanism de |  |  |  | Raport de autoevaluare | Anual |  | Conducerea instituției | Nu este cazul. |  |
| gradului de implementare a | pentru toți indicatorii cuprinși |  | colectare unitară a datelor |  |  |  |  |  |  | Coordonatorul Planului de |  |  |
| măsurilor de transparență | în inventar |  |  |  |  |  |  |  |  | Integritate/ persoanele |  |  |
| instituțională și prevenire a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | desemnate pentru |  |  |
| corupției (Anexa 3 la SNA – |  |  |  |  |  |  |  |  |  | implementarea SNA |  |  |
| inventarul măsurilor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri | Indicatori de performanță |  | Riscuri |  |  |  | Surse de verificare | Termen de realizare |  | Responsabil | Buget |  |
| 2.1 Organizarea de activități de | Nr. programe derulate/ activități |  | Resurse financiare insuficiente |  |  |  | Rapoarte de activitate | 2024 |  | Conducerea instituției, | Se va estima în funcție de |  |
| informare și conștientizare a | de informare |  | Grad scăzut de participare |  |  |  | Liste de prezență |  |  | coordonatorul planului de | numărul | participanților, |
| cetățenilor și angajaților cu | Nr. participanți |  | Caracter formal al activităților |  |  |  |  |  |  | integritate | conținutul | programului etc. |
| privire la drepturile cetățenilor în | Nr. module de curs derulate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (se pot utiliza resurse proprii |  |
| relația cu autoritățile | Feedback-ul participanților |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sau finanțări nerambursabile) |  |
| administrației publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Încurajarea cetățenilor de a | Nr. sesizări transmise de |  | Nealocarea de resurse umane și |  |  |  | Note de informare | 2025 |  | Conducerea instituției | Se va estima în funcție de |  |
| sesiza posibile incidente de | cetățeni |  | financiare |  |  |  | Mesaje/sesizări transmise pe |  |  | Personalul desemnat | numărul | de canale de |
| integritate, utilizând noile | Tip de canale utilizate |  | Acces limitat la internet și |  |  |  | conturile instituției |  |  |  | comunicare necesare. |  |
| instrumente existente (ex. social | Nr. mesaje preventive/postări |  | echipamente al cetățenilor din |  |  |  | E-mailuri transmise |  |  |  |  |  |
| media). | publicate pe canalele |  | mediul rural sau în vârstă |  |  |  | Liste de difuzare |  |  |  |  |  |
|  | instituționale de comunicare |  | Lipsa |  | personalului | din | Fișiere publicate pe Intranet |  |  |  |  |  |
|  | online (Facebook, Instagram, |  | instituție care să gestioneze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Twitter, Youtube etc) |  | sesizările primite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Digitalizarea serviciilor care | Tipul de servicii digitalizate |  | Nealocarea resurselor necesare |  |  |  | Pagina/Portalul instituției care | 2025 |  | Conducerea instituției, | Se va estima în funcție de |  |
| pot fi automatizate, cu scopul de | Nr de utilizatori |  | (bugetare și umane) |  |  |  | furnizează serviciul |  |  | Personalul desemnat | dimensiunea proiectului. |  |
| a reduce probabilitatea |  |  | Acces limitat la resurse (ex |  |  |  | Rapoarte de activitate |  |  |  | (se pot utiliza resurse proprii |  |
| materializării riscurilor de |  |  | Internet) |  |  |  | Feedback cetățeni |  |  |  | sau finanțări nerambursabile) |  |
| corupție generate de interacțiunea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| directă cu angajații instituției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Reglementarea procedurilor | Proceduri utilizate |  | Nealocarea resurselor necesare |  |  |  | Lista de proceduri adoptate | 31 decembrie 2022 |  | Conducerea instituției, | - |  |
| de obținere cu celeritate/în regim |  |  | (bugetare și umane) |  |  |  |  |  |  | Coordonator implementare |  |  |
| de urgență a |  |  | Reticența |  | la schimbare | a |  |  |  | Plan de Integritate |  |  |
| avizelor/documentelor emise de |  |  | angajaților |  |  |  |  |  |  | Personalul desemnat |  |  |
| instituție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri |  | Indicatori de performanță |  | Riscuri |  |  | Surse de verificare |  | Termen de realizare | Responsabil | Buget |  |
| 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 |  | Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website |  | Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit |  |  | Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public |  | Permanent | Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E-mail-uri |  |  |  |  |  |

| 3.2 Publicarea de seturi de date pe | Nr. de seturi de date publicate pe | Nealocarea resurselor |  | Portalul data.gov.ro | Permanent | Conducerea |  | instituției, | Nu este cazul. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| portalul data.gov.ro | portalul data.gov.ro | umane și financiare. |  |  |  | persoanele |  | responsabile |  |
|  |  | Lipsa informațiilor/ |  |  |  | desemnate |  |  |  |
|  |  | cunoștințelor în domeniu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lipsa interesului pentru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | publicarea informațiilor în |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | format deschis |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Implementarea la nivel local a | Număr de ghiduri aplicate la nivel | Întârzieri în | adaptarea | Documente în domeniu aplicate | 2025 | Conducerea |  | instituției, | Nu este cazul. |
| ghidurilor pentru achiziții publice | local | documentelor |  |  |  | persoanele |  | responsabile |  |
| directe și modele de proceduri |  |  |  |  |  | desemnate |  |  |  |
| pentru procedurile instituționale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| exceptate de la Legea nr. 98/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| privind achizițiile publice, cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| modificările și completările |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ulterioare; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri |  | Surse de verificare | Termen de realizare |  | Responsabil |  | Buget |
| 4.1 Implicarea societății civile în | Nr. de proceduri de achiziție | Resurse umane și financiare |  | Rapoarte anuale de activitate | 2025 |  | Conducerea instituției |  | Se va estima în funcție de |
| monitorizare a integrității în | publică la care s-au încheiat | insuficiente |  | Pacte de integritate încheiat |  |  | publice |  | necesarul de resursă umană. |
| procesul de derulare a achizițiilor | pacte de integritate cu | Reticența angajaților de a |  |  |  |  | Responsabil structură |  |  |
| publice prin utilizarea pactelor de | reprezentanți ai societății civile | utiliza un astfel de |  |  |  |  | achiziții publice |  |  |
| integritate |  | instrument |  |  |  |  | Coordonator |  |  |
|  |  | Nr redus de organizații |  |  |  |  | implementare Plan de |  |  |
|  |  | neguvernamentale care |  |  |  |  | integritate |  |  |
|  |  | utilizează instrumentul |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Auditarea internă, o dată la doi | Număr de misiuni de audit public | Resurse umane şi financiare |  | Raport de audit public intern | Decembrie 2023 |  | Conducerea instituției |  | Echivalentul cotizației aferente |
| ani, a sistemului de prevenire a | intern solicitate de către | insuficiente; |  |  | Decembrie 2025 |  | Compartiment de audit |  | activității de audit public intern; |
| corupției la nivelul instituției | conducere în vederea evaluării | Reticența angajaților de a |  |  |  |  | public intern |  |  |
|  | implementării Strategiei | utiliza un astfel de |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naționale Anticorupție în cadrul | instrument; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | instituției; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Număr de misiuni de audit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | efectuate de către |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | compartimentul intern de audit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | public în vederea evaluării |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | implementării Strategiei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naționale Anticorupție în cadrul |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | instituției; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. recomandări formulate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gradul de implementare a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | măsurilor preventive |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | anticorupție |  |  |  |  |  |  |  |  |